## DASHBOARD
PROGRESS | Admin | Customer | Pemiilik Alat | Tempat Olahraga | TOTAL
Status Development | 66.67% | 10.53% | 71.88% | 77.5% | 56.64%
Lokal Web | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lokal Mobile | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Hosting Web | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Hosting Mobile | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## ADMIN
KATEGORI | FITUR | UJI COBA | STATUS | LOKAL WEB | LOKAL MOBILE | HOSTING WEB | HOSTING MOBILE | KETERANGAN
Umum | Otentikasi | Login | V
|  | Logout | V
| Saldo Wallet | Penarikan Dana
| Notifikasi | Notifikasi
Konfirmasi | Tempat Olahraga | Konfirmasi Registrasi | V
|  | Menolak Konfirmasi Registrasi | V
Master | Kategori | Tambah Kategori | V
|  | Hapus Kategori | V
Daftar | Pemilik Alat Olahraga | Lihat Data Pemilik | V
| Tempat Olahraga | Lihat Data Tempat | V
| Customer | Lihat Data Customer | V
| Alat Olahraga | Lihat Daftar Alat | V
| Search Alat | Cari Alat Olahraga | V
| Lapangan Olahraga | Lihat Daftar Lapangan | V
| Search Lapangan | Cari Lapangan Olahraga | V
| Transaksi | Lihat Daftar Transaksi | V
|  | Detail Transaksi | V
Komplain | Daftar Komplain | Lihat Daftar Komplain | V
Detail Komplain
Mengkonfirmasi Komplain
Menolak Komplain
Laporan | Laporan Alat Disewakan | Lihat Laporan Alat Disewakan
| Laporan Pendapatan | Lihat Laporan Pendapatan
| Laporan Tempat Olahraga | Lihat Laporan Tempat Olahraga
|  |  | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0%

## CUSTOMER
KATEGORI | FITUR | UJI COBA | STATUS | LOKAL WEB | LOKAL MOBILE | HOSTING WEB | HOSTING MOBILE | KETERANGAN
Umum | Otentikasi | Login | V
Logout
|  | Register | V
| Saldo Wallet | Top Up
API Midtrans
| Komplain | Mengajukan Komplain
| Notifikasi | Notifikasi
Daftar | Tempat Olahraga | Lihat Daftar Tempat Olahraga
| Alat Olahraga | Lihat Daftar Alat Olahraga
| Search | Cari Tempat Olahraga
Cari Alat Olahraga
| Jadwal | Jadwal Ketersediaan Tempat
| Riwayat Transaksi | Lihat Riwayat Transaksi
Extend | Extend Waktu | Extend Waktu Persewaan
Rating | Tempat Olahraga | Tambah Rating Tempat Olahraga
| Alat Olahraga | Tambah Rating Alat Olahraga
Review | Tempat Olahraga | Tambah Review Tempat Olahraga
| Alat Olahraga | Tambah Review Alat Olahraga
Pembatalan | Pemesanan | Batal Pesan
|  |  | 10.53% | 0% | 0% | 0% | 0%

## PEMILIK ALAT
KATEGORI | FITUR | UJI COBA | STATUS | LOKAL WEB | LOKAL MOBILE | HOSTING WEB | HOSTING MOBILE | KETERANGAN
Umum | Otentikasi | Login | V
|  | Logout | V
|  | Register | V
| Saldo Wallet | Penarikan Dana
| Komplain | Mengajukan Komplain | V
| Notifikasi | Notifikasi
Master | Alat Olahraga | Tambah Alat | V
|  | Detail Alat | V
|  | Update Alat | V
Daftar | Tempat Olahraga | Lihat Daftar Tempat | V
|  | Detail Tempat | V
| Search | Cari Tempat Olahraga | V
| Alat Olahraga Disewakan | Lihat Daftar Alat | V
|  | Detail Alat | ?
| Transaksi Alat | Lihat Transaksi Alat | ?
|  | Detail Transaksi | ?
Request | Penawaran | Penawaran Alat | V
|  | Batalkan Penawaran Alat | V
|  | Daftar Penawaran | V
|  | Detail Penawaran | V
|  | Update Harga Komisi | V
|  | Konfirmasi Penawaran | V
| Permintaan | Konfirmasi Permintaan Alat | V
|  | Tolak Permintaan Alat | V
|  | Daftar Permintaan | V
|  | Detail Permintaan | V
| Negoisasi | Negoisasi Penawaran | V
|  | Negoisasi Permintaan | V
Laporan | Laporan Stok Alat | Lihat Laporan Stok Alat
| Laporan Alat Disewakan | Lihat Laporan Alat Disewakan
| Laporan Pendapatan | Lihat Laporan Pendapatan
| Laporan Tempat Olahraga | Lihat Laporan Tempat Olahraga
|  |  | 71.88% | 0% | 0% | 0% | 0%

## TEMPAT OLAHRAGA
KATEGORI | FITUR | UJI COBA | STATUS | LOKAL WEB | LOKAL MOBILE | HOSTING WEB | HOSTING MOBILE | KETERANGAN
Umum | Otentikasi | Login | V
|  | Logout | V
|  | Register | V
| Saldo Wallet | Penarikan Dana
| Komplain | Mengajukan Komplain | V
| Notifikasi | Notifikasi
Master | Lapangan Olahraga | Tambah Lapangan | V
|  | Detail Lapangan | V
|  | Update Lapangan | V
| Alat Olahraga | Tambah Alat | V
|  | Detail Alat | V
|  | Update Alat | V
|  | Tambahkan alat olahraga miliknya ke lapangannya sendiri | V
|  | Delete alat olahraga miliknya di lapangannya sendiri | V
Daftar | Search | Cari Tempat Olahraga | V
| Alat Olahraga | Lihat Daftar Alat | V
|  | Detail Alat | V
| Transaksi Tempat | Lihat Transaksi Tempat Olahraga | V
|  | Detail Transaksi | V
| Alat Olahraga Disewakan | Lihat Daftar Alat | ?
|  | Detail Alat | ?
Request | Permintaan | Permintaan Alat | V
|  | Batalkan Permintaan Alat | V
|  | Daftar Permintaan | V
|  | Detail Permintaan | V
|  | Update Harga Sewa | V
| Penawaran | Konfirmasi Penawaran Alat | V
|  | Tolak Penawaran Alat | V
|  | Daftar Penawaran | V
|  | Detail Penawaran | V
|  | Update Harga Sewa, Durasi | V
| Negoisasi | Negoisasi Permintaan | V
|  | Negoisasi Penawaran | V
Nota | Cetak | Cetak Nota
Slot | Waktu | Tambah Slot Waktu Lapangan | V
|  | Update Slot Waktu | V
Laporan | Laporan Stok Alat | Lihat Laporan Stok Alat
| Laporan Alat Disewakan | Lihat Laporan Alat Disewakan
| Laporan Pendapatan | Lihat Laporan Pendapatan
| Laporan Tempat Olahraga | Lihat Laporan Tempat Olahraga
|  |  | 77.5% | 0% | 0% | 0% | 0%